Этапы реализации инициативных проектов в 2022 году

Кто может выступить инициатором проекта?

1) инициативная группа численностью не менее трех граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Эгвекинот (далее – инициативная группа);

2) органы территориального общественного самоуправления (при наличии);

3) староста сельского населенного пункта (при наличии);

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Эгвекинот.

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Планируемые сроки в 2021-2022 годах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещение о начале приема инициативных проектов, планируемых к реализации в 2022 году, в городском округе Эгвекинот, которое публикуется на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот, в средствах массовой информации (газета «Залив Креста») | Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (далее – УФЭИ ГО Эгвекинот) | 1 октября 2021 года |
| 2 | Прием и регистрация заявок от населения (инициативных групп) | УФЭИ ГО Эгвекинот | с 1 октября 2021 года по 14 января 2022 года |
| 3.1. | Инициаторы подают в Уполномоченный орган (УФЭИ ГО Эгвекинот) заявление об определении территории, на которой планируется реализовать инициативный проект, в соответствии с порядком определения части территории городского округа Эгвекинот, на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденном Решением Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 05.02.2021 г. № 109 (при необходимости реализации инициативного проекта на территории) | Инициативная группа | С 1 октября 2021 года |
| 3.2. | Уполномоченный орган принимает решение: 1) об определении границ территории, на которой планируется реализовать инициативный проект; 2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект | УФЭИ ГО Эгвекинот | 5 рабочих дней со дня поступления заявления |
| 3.3. | Направление инициаторам копии муниципального правового акта Администрации городского округа Эгвекинот об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект | УФЭИ ГО Эгвекинот | Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта |
| 4.1. | Инициаторы подают обращение о проведении собрания граждан, в целях обсуждения инициативного проекта | Инициативная группа | С 1 октября 2021 года |
| 4.2. | Органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот обязаны принять одно из следующих решений: 1) о созыве собрания граждан; 2) об отклонении инициативы о созыве собрания граждан. | Органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот | В течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления обращения |
| 4.3. | Инициативная группа обязана оповестить население о дате, времени и месте проведения собрания граждан, о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) к рассмотрению на собрании граждан через средства массовой информации (газета, официальный сайт Администрации городского округа Эгвекинот) или другими доступными способами (доски объявлений, информационные стенды, социальные сети и т. п.) | Инициативная группа | Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения собрания |
| 5 | Инициатор подает Уполномоченному органу (УФЭИ ГО Эгвекинот) следующие документы: 1) заявка на участие в конкурсном отборе (далее – Заявка) по форме согласно приложению 1 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения конкурсного отбора для реализации инициативных проектов в городском округе Эгвекинот, утвержденному решением Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 05.02.2021 г. № 111 (далее – Порядок) и смету расходов согласно приложению 1 к Заявке (для составления сметы расходов к инициативному проекту инициатор проекта может обращаться за помощью в органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот); 2) протокол схода, собрания или конференции граждан, составленный в соответствии с порядком назначения и проведения собрания граждан городского округа Эгвекинот в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, утвержденным Советом депутатов городского округа Эгвекинот; 3) лист регистрации участников схода, собрания или конференции граждан; 4) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями и другими внебюджетными источниками (кроме организаций муниципальной формы собственности) при их участии, в виде гарантийных писем, подписанных представителями инициативной группы; 5) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить работы в рамках инициативного проекта; Инициатор проекта дополнительно может представить следующие документы: схемы, эскизы, презентации, иные документы по реализации инициативного проекта. В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персональных данных, составленное по форме согласно приложению 3 к Порядку | Население (инициативная группа) | с 1 октября 2021 года по 14 января 2022 года |
| 6 | Информация о внесении инициативного проекта в Уполномоченный орган подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должна содержать сведения об инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта | УФЭИ ГО Эгвекинот | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Уполномоченный орган |
| 7 | Представление в Уполномоченный орган своих замечаний и предложений по инициативному проекту | Жители городского округа Эгвекинот, достигшие шестнадцатилетнего возраста, УФЭИ ГО Эгвекинот | Не менее 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения информации о внесении инициативного проекта |
| 8 | Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Уполномоченным органом. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 1) поддержать инициативный проект и допустить его к участию в конкурсном отборе инициативных проектов; 2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. | УФЭИ ГО Эгвекинот | В течении 30 дней со дня внесения инициативного проекта |
| 9 | Желающие войти в состав конкурсной комиссии городского округа Эгвекинот могут обратиться к организатору конкурса | Население, УФЭИ ГО Эгвекинот | Не позднее 14 января 2022 года |
| 10 | Заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на территории городского округа Эгвекинот | Конкурсная комиссия городского округа Эгвекинот | Не позднее 15 дней после даты окончания приема инициативных проектов |
| 11 | На основе проведенной оценки формируется общий список Проектов, в котором они отсортированы в порядке убывания количества суммарно набранных баллов по всем критериям (установлены Приложение 4 к Порядку), определяются проекты, которые будут направлены на получение субсидии из бюджета Чукотского автономного округа, проекты направленные на доработку для участия в следующем году, отклоненные проекты | Конкурсная комиссия городского округа Эгвекинот | В день заседания конкурсной комиссии |
| 12 | Публикация протокола заседания Конкурсной комиссии на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот | УФЭИ ГО Эгвекинот | в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола заседания Конкурсной комиссии |
| 13 | Уполномоченный орган готовит пакет документов для направления заявок на получение субсидии из окружного бюджета на софинансирование инициативных проектов в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа | УФЭИ ГО Эгвекинот | До 1 февраля 2022 года |
| 14 | Департамент проводит рассмотрение документов, поступивших от муниципальных образований Чукотского автономного округа и принимает решение: 1) о заключении соглашения и предоставлении субсидии; 2) об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления субсидии, или отсутствие каких-либо документов, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент) | В течение 10 рабочих дней с момента поступления документов |
| 15 | Между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и муниципальным образованием заключается Соглашение «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | ДФЭИ ЧАО, Администрация городского округа Эгвекинот | сроки не определены |
| 16 | Органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот в соответствии с законодательством о контрактной системе осуществляют отбор подрядчиков и реализуют проект | Органы местного самоуправления городского округа Эгвекинот | до 31 декабря 2022 года |
| 17 | Инициаторы проекта перечисляют инициативные платежи в бюджет городского округа Эгвекинот по реквизитам, предоставленным Уполномоченным органом (в случае, если было предусмотрено софинансирование проекта со стороны населения) | Инициаторы проекта | в течении 10 (десяти) календарных дней после подписания актов приема-передачи товара (выполненных работ) |
| 18 | Отчет об итогах реализации инициативного проекта размещается на официальном сайте городского округа Эгвекинот инициативного проекта. | УФЭИ ГО Эгвекинот | в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня реализации проекта |

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих инициативные проекты:

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2014 г. № 142 "Об утверждении Государственной программы "Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа" (приложение 3)

- Решение Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 05.02.2021 г. № 111 «О реализации инициативных проектов в городском округе Эгвекинот» (Эгвекинот.рф – раздел «Экономика и финансы» - «Инициативные проекты»);

- Решение Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 05.02.2021 г. № 109 «Об утверждении Порядка определения части территории городского округа Эгвекинот, на которой могут реализовываться инициативные проекты» (Эгвекинот.рф – раздел «Экономика и финансы» - «Инициативные проекты»);

- Решение Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 05.02.2021 г. № 110 «Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан городского округа Эгвекинот в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов» (Эгвекинот.рф – раздел «Экономика и финансы» - «Инициативные проекты»).

В случае наличия вопросов и предложений обращаться:

Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот

Адрес: п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 1

Телефон: (42734) 2-23-04

Адрес электронной почты: ufei@go-egvekinot.ru.

Контактные лица: Петров Евгений Сергеевич

# Footnotes

Конкурсная комиссия оставляет без рассмотрения Заявку в случае:

1) несоответствия Заявки и (или) документов требованиям и условиям, установленных Порядком;

2) указания в Заявке следующих объектов:

- объекты, которые являются федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской федерации, частной собственностью;

- объекты находятся за пределами городского округа Эгвекинот;

- объекты, которые служат интересам отдельных групп и создают риск религиозных, культурных, межэтнических, межрасовых и межнациональных конфликтов;

-объекты, которые могут привести к негативным изменениям окружающей среды или угрозе экологической безопасности.